## plan
| ACTIVIDADES |  |  |  | PLANIFICACIÓN | [7 empty] | IDEAL |  |  | REALIDAD
ID | Actividad | Paquete de trabajo | Artefacto | Especificación | Responsable | LPs individuales | Learning Points | Fecha de inicio Plan | Fecha de fin Plan | SemanaP | Fecha límite | Estado | Fecha de inicio Ideal | Fecha de fin Ideal | SemanaI | Fecha de inicio Real | Fecha de fin Real | SemanaR | Horas de trabajo | MIEMBROS DEL EQUIPO
4 | Formación del equipo | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2 | 2026-02-16 | En desarrollo | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2 | 2026-02-11 | × | 0 | 0.16667 | #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12
5 | Comprensión del pliego técnico | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 4 | 20 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2 | 2026-02-19 | Sin iniciar | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2 | × | × | 0 | 0 | #2 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22
6 | Reunión de inicio | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 3 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2 | 2026-02-20 | Sin iniciar | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2 | × | × | 0 | 0 | #3 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32
7 | Implementar restricciones de integridad | Ciclo de vida | Integridad avanzada |  |  | 2 | 10 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | 2026-02-23 | Sin iniciar | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | × | × | 0 | 0 | #4 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42
8 | Implementar procesos programados | Ciclo de vida | Procesos programados |  |  | 2 | 10 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | 2026-02-23 | Sin iniciar | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3 | × | × | 0 | 0 | #5 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
9 | Extraer datos de las fuentes | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 5 | 25 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | 2026-02-26 | Sin iniciar | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | × | × | 0 | 2
10 | Crear perfiles de datos | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 4 | 20 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | 2026-02-26 | Sin iniciar | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 3 | × | × | 0 | 0
11 | Reunión de sincronización #1 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 3 | 2026-02-27 | Sin iniciar | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 3 | × | × | 0 | 0
12 | Crear mapas de datos | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 4 | 20 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 4 | 2026-03-02 | Sin iniciar | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 4 | × | × | 0 | 0
13 | Transformar datos | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 10 | 50 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | 2026-03-06 | Sin iniciar | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | × | × | 0 | 0
14 | Reunión de sincronización #2 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 4 | 2026-03-06 | Sin iniciar | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 4 | × | × | 0 | 0
15 | Cargar datos en playrock2026 | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 5 | 25 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 5 | 2026-03-09 | Sin iniciar | 2026-03-07 | 2026-03-09 | 5 | × | × | 0 | 0
16 | Generar datos sintéticos para carga | Ingeniería de datos | Datos sintéticos |  |  | 12 | 60 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 5 | 2026-03-12 | Sin iniciar | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 5 | × | × | 0 | 0
17 | Actualizar diccionario | Ciclo de vida | Diccionario |  |  | 1 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 5 | 2026-03-12 | Sin iniciar | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 5 | × | × | 0 | 0
18 | Reunión de sincronización #3 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 5 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 5 | × | × | 0 | 0
19 | Retrospectiva | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 2 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | × | × | 0 | 0
20 | Evaluación de la actividad del equipo | Equipo | Evaluación de la actividad |  |  | 1 | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | × | × | 0 | 0
21 | Entrega del incremento | Equipo | Incremento |  |  | 1 | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5 | × | × | 0 | 0
22 | Reuniones no planificadas | Equipo | Gestión del proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
45 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
46 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
47 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
48 | Ficticia #2 | Ingeniería de datos | Ficticia #2 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
49 | Ficticia #3 | Diseño físico | Ficticia #3 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
50 | Ficticia #4 | Equipo | Ficticia #4 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
51 | Ficticia #5 | Gestión de transacciones | Ficticia #5 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
52 | Ficticia #6 | SQL avanzado | Ficticia #6 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
| 25 | [5 empty] | 300 | [11 empty] | 2.1667
Formulas:
REALIDAD = IF(plan!$[Estado]<>Indice_PROBLAM_Aux_Estado_SinIniciar,INDEX(cronograma!$F4:AN4,1,XMATCH(TRUE,cronograma!$F6:AN6<>0,0)),Indice_Aux_SinFecha)
Fecha de fin Plan = Tabla_Plan_Actividad[[#This Row],[Fecha de inicio Plan]]
Fecha límite = Tabla_Plan_Actividad[[#This Row],[Fecha de fin Plan]]
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica qué miembro del equipo es responsable de gestionar el trabajo en esta actividad.
Note on J3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica la fecha de inicio planificada para esta actividad.
Note on K3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica la fecha de finalización planificada para esta actividad.
Note on N3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica el estado en el que se encuentra la actividad de acuerdo con el avance del trabajo en la misma.

## cronograma
| Sprint #1 | Learning Points | Esfuerzo (horas) | Semana #1 | [6 empty] | Semana #2 | [6 empty] | Semana #3 | [6 empty] | Semana #4 | [6 empty] | Semana #5
|  | 300 | 2.1667 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15
4 | Formación del equipo | 5 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Comprensión del pliego técnico | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Reunión de inicio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Implementar restricciones de integridad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Implementar procesos programados | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Extraer datos de las fuentes | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Crear perfiles de datos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Reunión de sincronización #1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Crear mapas de datos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Transformar datos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Reunión de sincronización #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Cargar datos en playrock2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Generar datos sintéticos para carga | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Actualizar diccionario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Reunión de sincronización #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Retrospectiva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Evaluación de la actividad del equipo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Entrega del incremento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Reuniones no planificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Ficticia #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Ficticia #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Ficticia #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ficticia #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ficticia #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ficticia #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## reg_est#1
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo
2026-02-11 | Formación del equipo |  |  | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 |  | 10 |  | Formación del equipo
2026-02-25 | Extraer datos de las fuentes | Ingeniería de datos | ETL | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 |  | 120 |  | Reunión de inicio | Implementar restricciones de integridad | Implementar procesos programados | Extraer datos de las fuentes | Crear perfiles de datos | Reunión de sincronización #1 | Crear mapas de datos

## reg_est#2
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #2 | Ingeniería de datos | Ficticia #2 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo

## reg_est#3
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #3 | Diseño físico | Ficticia #3 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo

## reg_est#4
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #4 | Equipo | Ficticia #4 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo

## reg_est#5
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #5 | Gestión de transacciones | Ficticia #5 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo
2026-02-09 | Ficticia #6 | SQL avanzado | Ficticia #6 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Tarea ficticia | 0 |  | Formación del equipo

## problam (hidden)
Paquetes | Ciclo de vida | Ingeniería de datos | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | SQL avanzado
Ciclo de vida | Diccionario | ETL | Almacenamiento | Evaluación de la actividad | Aislamiento | Funcionalidades
Ingeniería de datos | Integridad avanzada | Datos sintéticos | Indexación | Gestión del proyecto | Ficticia #5 | Ficticia #6
Diseño físico | Procesos programados | Ficticia #2 | Tuning | Incremento
Equipo | Ficticia #1 |  | Ficticia #3 | Otro
Gestión de transacciones |  |  |  | Ficticia #4
SQL avanzado
Estado
Bloqueada
En desarrollo
Finalizada
Sin iniciar
Estudiantes | #Estudiantes
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 5
Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22
Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32
Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
Sprint #1 | Inicio semana | Extensión de plazo | Semanas
2026-02-09 | lunes | 5 | 1
2026-03-13 |  |  | 2
3
Celda vacía | Sin Fecha |  | 4
| × |  | 5

## seguimiento
DEDICACIÓN Y PROGRESO DEL TRABAJO EN EL SPRINT
0 |  | 0 |  | 2.1667
[ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ] |  | [ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ]
| de 25 |  | de 300 LP | horas
|  |  |  | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 2.1667 | horas
|  |  |  | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 0 | horas
Distribución del esfuerzo por actividad
Burnup de valor entregado
🛠️ Actividades finalizadas
⏱️ Esfuerzo invertido
🧠Valor entregado
Distribución del esfuerzo semanal

## cuaderno
Responsable | Fecha | Semana | Actividad | Tipo | Subtipo | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #1 | 0
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 2026-02-11 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Formación del equipo | 10
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 2026-02-25 | 3 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Extraer datos de las fuentes | 120
Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #2 | 0
Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #3 | 0
Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #4 | 0
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #5 | 0
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #6 | 0

## tareas_agregadas (hidden)
Fecha | Semana | Actividad | Tipo | Subtipo | Estudiante | Minutos
2026-02-09 | 1 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 0
2026-02-09 | 1 | Ficticia #2 | Ingeniería de datos | Ficticia #2 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | 0
2026-02-09 | 1 | Ficticia #3 | Diseño físico | Ficticia #3 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | 0
2026-02-09 | 1 | Ficticia #4 | Equipo | Ficticia #4 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | 0
2026-02-09 | 1 | Ficticia #5 | Gestión de transacciones | Ficticia #5 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 0
2026-02-09 | 1 | Ficticia #6 | SQL avanzado | Ficticia #6 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 0
2026-02-11 | 1 | Formación del equipo |  |  | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 10
2026-02-25 | 3 | Extraer datos de las fuentes | Ingeniería de datos | ETL | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 120

## t_estudiantes (hidden)
TIEMPO POR ESTUDIANTE | [6 empty] | TAREAS POR ESTUDIANTE
Tiempo | Estudiante | [5 empty] | Tareas | Estudiante
Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Total general | Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Total general | Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 2026-02-11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-02-25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | Total general | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Total general | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0

## t_objetivos (hidden)
TIEMPO POR OBJETIVO | [8 empty] | TAREAS POR OBJETIVO
Tiempo | Objetivo | [7 empty] | Tareas | Objetivo
Semana | Ciclo de vida | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | Ingeniería de datos | SQL avanzado | (en blanco) | Total General | Semana | Ciclo de vida | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | Ingeniería de datos | SQL avanzado | (en blanco) | Total | Semana | Ciclo de vida | Ingeniería de datos | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 2026-02-11 | [8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total General | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.16667 | 2.1667 | Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 7 | Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## t_actividades (hidden)
TIEMPO POR ACTIVIDAD
Tiempo | Actividad
Semana | Ficticia #1 | Ficticia #2 | Ficticia #3 | Ficticia #4 | Ficticia #5 | Ficticia #6 | (en blanco) | ETL | Total
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 2 | 2.1667
Tareas | Actividad
Semana | Ficticia #1 | Ficticia #2 | Ficticia #3 | Ficticia #4 | Ficticia #5 | Ficticia #6 | (en blanco) | ETL | Total
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6
2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6
2026-02-11
3 | [7 empty] | 1 | 1
2026-02-25 | [7 empty] | 1 | 1
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 7

## t_valor (hidden)
Estado | Sin iniciar | Semana | LPs planificados | Semana | LPs ideales | Semana | Real | Planificado | Ideal
|  | 1 | 0 | 2 | 40 | 1 | Real | 0 | Ideal
Semana | LPs reales | 2 | 40 | 3 | 110 | 2 | Real | 40 | 40
0 | 295 | 3 | 110 | 4 | 185 | 3 | Real | 110 | 110
Total general |  | 4 | 185 | 5 | 300 | 4 | Real | 185 | 185
|  | 5 | 300 | Total general |  | 5 | Real | 300 | 300
Total general