## plan
| ACTIVIDADES |  |  |  | PLANIFICACIÓN | [7 empty] | IDEAL |  |  | REALIDAD
ID | Actividad | Paquete de trabajo | Artefacto | Especificación | Responsable | LPs individuales | Learning Points | Fecha de inicio Plan | Fecha de fin Plan | SemanaP | Fecha límite | Estado | Fecha de inicio Ideal | Fecha de fin Ideal | SemanaI | Fecha de inicio Real | Fecha de fin Real | SemanaR | Horas de trabajo | MIEMBROS DEL EQUIPO
4 | Comprensión del pliego técnico | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 4 | 20 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 1 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 1 | × | × | 0 | 0 | #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12
5 | Reunión de inicio | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 3 | 15 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | 2026-03-22 | Sin iniciar | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | × | × | 0 | 0 | #2 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22
6 | Gestión de cambios Diccionario | Ciclo de vida | Diccionario |  |  | 1 | 5 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2 | × | × | 0 | 0 | #3 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32
7 | Gestión de cambios Integridad | Ciclo de vida | Integridad avanzada |  |  | 2 | 10 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | × | × | 0 | 0 | #4 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42
8 | Gestión de cambios Procesos | Ciclo de vida | Procesos programados |  |  | 2 | 10 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2 | × | × | 0 | 0 | #5 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
9 | Gestión de cambios ETL | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 7 | 35 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2 | × | × | 0 | 0
10 | Gestión de cambios Datos sintéticos | Ingeniería de datos | Datos sintéticos |  |  | 7 | 35 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2 | × | × | 0 | 0
11 | Reunión de sincronización #1 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2 | 2026-03-29 | Sin iniciar | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2 | × | × | 0 | 0
12 | Evaluar baseline de almacenamiento | Diseño físico | Almacenamiento |  |  | 12 | 60 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 4 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 4 | × | × | 0 | 0
13 | ETLs Sprint #2 | Ingeniería de datos | ETL |  |  | 4 | 20 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 5 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 5 | × | × | 0 | 0
14 | Generar datos sintéticos Sprint #2 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 4 | 20 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 5 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 5 | × | × | 0 | 0
15 | Reunión de sincronización #2 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | 2026-04-12 | Sin iniciar | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5 | × | × | 0 | 0
16 | Actualizar diccionario | Ciclo de vida | Diccionario |  |  | 1 | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 5 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 4 | × | × | 0 | 0
17 | Implementar funcionalidades | Diseño físico | Indexación |  |  | 8 | 40 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 5 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 5 | × | × | 0 | 0
18 | Evaluar indexación | Diseño físico | Indexación |  |  | 12 | 50 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 6 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 6 | × | × | 0 | 0
19 | Reunión de sincronización #3 | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 1 | 5 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 5 | 2026-04-19 | Sin iniciar | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 5 | × | × | 0 | 0
20 | Retrospectiva | Equipo | Gestión del proyecto |  |  | 2 | 10 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | × | × | 0 | 0
21 | Evaluación de la actividad del equipo | Equipo | Evaluación de la actividad |  |  | 1 | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | × | × | 0 | 0
22 | Entrega del incremento | Equipo | Incremento |  |  | 1 | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | 2026-04-24 | Sin iniciar | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 6 | × | × | 0 | 0
23 | Reuniones no planificadas | Equipo | Gestión del proyecto |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
45 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
46 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
47 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
48 | Ficticia #2 | Ingeniería de datos | Ficticia #2 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
49 | Ficticia #3 | Diseño físico | Ficticia #3 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
50 | Ficticia #4 | Equipo | Ficticia #4 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
51 | Ficticia #5 | Gestión de transacciones | Ficticia #5 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
52 | Ficticia #6 | SQL avanzado | Ficticia #6 |  |  |  | 0 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Sin iniciar |  |  | 0 | × | × | 0 | 0
| 26 | [5 empty] | 360 | [11 empty] | 0
Formulas:
Fecha de fin Plan = Tabla_Plan_Actividad[[#This Row],[Fecha de inicio Plan]]
Fecha límite = Tabla_Plan_Actividad[[#This Row],[Fecha de fin Plan]]
Note on G3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica qué miembro del equipo es responsable de gestionar el trabajo en esta actividad.
Note on J3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica la fecha de inicio planificada para esta actividad.
Note on K3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica la fecha de finalización planificada para esta actividad.
Note on N3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica el estado en el que se encuentra la actividad de acuerdo con el avance del trabajo en la misma.

## cronograma
| Sprint #2 | Learning Points | Esfuerzo (horas) | Semana #1 | [6 empty] | Semana #2 | [6 empty] | Semana #3 | [6 empty] | Semana #4 | [6 empty] | Semana #5 | [6 empty] | Semana #6
|  | 360 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26
4 | Comprensión del pliego técnico | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Reunión de inicio | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gestión de cambios Diccionario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gestión de cambios Integridad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gestión de cambios Procesos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gestión de cambios ETL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gestión de cambios Datos sintéticos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Reunión de sincronización #1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Evaluar baseline de almacenamiento | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ETLs Sprint #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Generar datos sintéticos Sprint #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Reunión de sincronización #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Actualizar diccionario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Implementar funcionalidades | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Evaluar indexación | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Reunión de sincronización #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Retrospectiva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Evaluación de la actividad del equipo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Entrega del incremento | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Reuniones no planificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Ficticia #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Ficticia #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Ficticia #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ficticia #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ficticia #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ficticia #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## reg_est#1
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-03-16 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Tarea ficticia | 0 |  | Comprensión del pliego técnico | Reunión de inicio | Gestión de cambios Diccionario

## reg_est#2
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #2 | Ingeniería de datos | Ficticia #2 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Tarea ficticia | 0

## reg_est#3
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #3 | Diseño físico | Ficticia #3 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Tarea ficticia | 0

## reg_est#4
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #4 | Equipo | Ficticia #4 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Tarea ficticia | 0

## reg_est#5
Fecha | Actividad | Tipo | Subtipo | Responsable | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
2026-02-09 | Ficticia #5 | Gestión de transacciones | Ficticia #5 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Tarea ficticia | 0
2026-02-09 | Ficticia #6 | SQL avanzado | Ficticia #6 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Tarea ficticia | 0

## problam (hidden)
Paquetes | Ciclo de vida | Ingeniería de datos | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | SQL avanzado
Ciclo de vida | Diccionario | ETL | Almacenamiento | Evaluación de la actividad | Aislamiento | Funcionalidades
Ingeniería de datos | Integridad avanzada | Datos sintéticos | Indexación | Gestión del proyecto | Ficticia #5 | Ficticia #6
Diseño físico | Procesos programados | Ficticia #2 | Tuning | Incremento
Equipo | Ficticia #1 |  | Ficticia #3 | Otro
Gestión de transacciones |  |  |  | Ficticia #4
SQL avanzado
Estado
Bloqueada
En desarrollo
Finalizada
Sin iniciar
Estudiantes | #Estudiantes
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 5
Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22
Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32
Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
Sprint #2 | Inicio semana | Extensión de plazo | Semanas
2026-03-16 | lunes | 5 | 1
2026-04-24 |  |  | 2
3
Celda vacía | Sin Fecha |  | 4
| × |  | 5

## seguimiento
DEDICACIÓN Y PROGRESO DEL TRABAJO EN EL SPRINT
0 |  | 0 |  | 0
[ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ] |  | [ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ]
| de 26 |  | de 360 LP | horas
|  |  |  | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | 0 | horas
|  |  |  | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 0 | horas
Distribución del esfuerzo por actividad
Burnup de valor entregado
🛠️ Actividades finalizadas
⏱️ Esfuerzo invertido
🧠Valor entregado
Distribución del esfuerzo semanal

## cuaderno
Responsable | Fecha | Semana | Actividad | Tipo | Subtipo | Tarea realizada | Tiempo (minutos) | Consideraciones adicionales
Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #1 | 0
Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #2 | 0
Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #3 | 0
Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #4 | 0
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #5 | 0
Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | 2026-02-09 | 1 | Proyecto Networking | Proyecto | Networking | Ficticia #6 | 0

## tareas_agregadas (hidden)
Fecha | Semana | Actividad | Tipo | Subtipo | Estudiante | Minutos
2026-03-16 | 1 | Ficticia #1 | Ciclo de vida | Ficticia #1 | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | 0

## t_estudiantes (hidden)
TIEMPO POR ESTUDIANTE | [6 empty] | TAREAS POR ESTUDIANTE
Tiempo | Estudiante | [5 empty] | Tareas | Estudiante
Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Total general | Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52 | Total general | Semana | Nombre#1 Apellido#11 Apellido#12 | Nombre#2 Apellido#21 Apellido#22 | Nombre#3 Apellido#31 Apellido#32 | Nombre#4 Apellido#41 Apellido#42 | Nombre#5 Apellido#51 Apellido#52
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total general | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## t_objetivos (hidden)
TIEMPO POR OBJETIVO | [7 empty] | TAREAS POR OBJETIVO
Tiempo | Objetivo | [6 empty] | Tareas | Objetivo
Semana | Ciclo de vida | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | Ingeniería de datos | SQL avanzado | Total General | Semana | Ciclo de vida | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones | Ingeniería de datos | SQL avanzado | Total | Semana | Ciclo de vida | Ingeniería de datos | Diseño físico | Equipo | Gestión de transacciones
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Total general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## t_actividades (hidden)
TIEMPO POR ACTIVIDAD
Tiempo | Actividad
Semana | Ficticia #1 | Ficticia #2 | Ficticia #3 | Ficticia #4 | Ficticia #5 | Ficticia #6 | Total
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tareas | Actividad
Semana | Ficticia #1 | Ficticia #2 | Ficticia #3 | Ficticia #4 | Ficticia #5 | Ficticia #6 | Total
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
2026-02-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6

## t_valor (hidden)
Estado | Sin iniciar | Semana | LPs planificados | Semana | LPs ideales | Semana | Real | Planificado | Ideal
|  | 1 | 0 | Total general |  | 1 | Real | 0 | Ideal
Semana | LPs reales | 2 | 40 |  |  | 2 | Real | 40 | Ideal
0 | 300 | 3 | 110 |  |  | 3 | Real | 110 | Ideal
Total general |  | 4 | 185 |  |  | 4 | Real | 185 | Ideal
|  | 5 | 300 |  |  | 5 | Real | 300 | Ideal
Total general