## equipo
Sprint |  | 1 | Fecha de inicio | 18/09/2024 | 2024-09-18
|  |  | Fecha de fin | 11/10/2024 | 2024-10-11
Objetivo del sprint
Obtener los diseños conceptual y lógico que satisfacen los requisitos actuales de PlayRock y construir la base de datos que los implementa sobre un SGBD MariaDB.
Objetivos de trabajo
Diseño conceptual
Diseño lógico
Gestión de datos (DDL)
Gestión del equipo
| PlayaRock |  |  | 1L2
Miembros |  |  |  | Capitán
| Estudiante 1 |  |  | No |  | Horas de trabajo por miembro
| Estudiante 2 |  |  | No
| Estudiante 3 |  |  | Sí |  | Estudiante 1 | 0
| Estudiante 4 |  |  | Sí |  | Estudiante 2 | 0
| Estudiante 5 |  |  | No |  | Estudiante 3 | 0
[6 empty] | Estudiante 4 | 0
[6 empty] | Estudiante 5 | 0
[6 empty] | Todos | 50
Horas de trabajo por objetivo
[6 empty] | Diseño conceptual | 17.5
[6 empty] | Diseño lógico | 7.5
[6 empty] | Gestión de datos (DDL) | 10
[6 empty] | Gestión del equipo | 15
[6 empty] | Horas totales | 50

## planificación
Tarea | URL | Objetivo | Fecha de vencimiento | Responsable | Estado | Fecha de finalización | Esfuerzo (horas) | Consideraciones adicionales
Reunión de inicio | https://trello.com/c/j6nH8VbJ | Gestión del equipo | 2024-09-20 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-09-18 | 2.5
Reunión de sincronización #1 | https://trello.com/c/8J3wp7xH | Gestión del equipo | 2024-09-27 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-09-27 | 2.5
Reunión de sincronización #2 | https://trello.com/c/Nnm3NQiG | Gestión del equipo | 2024-10-04 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-10-04 | 2.5
Reunión de sincronización #3 | https://trello.com/c/dQ1KtF4P | Gestión del equipo | 2024-10-11 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-10-11 | 2.5
Evaluación de la actividad del equipo | https://trello.com/c/qWiYcaWx | Gestión del equipo | 2024-10-11 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-10-11 | 1.6667
Entrega del incremento | https://trello.com/c/oYEKc9S0 | Gestión del equipo | 2024-10-11 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-10-11 | 0.83333
Retrospectiva | https://trello.com/c/C4LkoL20 | Gestión del equipo | 2024-10-11 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-10-11 | 2.5
Identificar entidades y atributos | https://trello.com/c/ZNFMumdc | Diseño conceptual | 2024-09-27 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-09-27 | 2.5
Identificar relaciones | https://trello.com/c/X6c6hBbA | Diseño conceptual | 2024-09-27 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-09-27 | 2.5
Crear modelo entidad-relación | https://trello.com/c/X7it2K3s | Diseño conceptual | 2024-09-27 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-09-27 | 7.5
Especificar diccionario de datos de entidades | https://trello.com/c/rQ40l0vS | Diseño conceptual | 2024-09-27 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-09-27 | 2.5
Especificar diccionario de datos de relaciones | https://trello.com/c/cwO5bVUR | Diseño conceptual | 2024-09-27 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-09-27 | 2.5
Obtener diseño lógico | https://trello.com/c/0ndPWTHA | Diseño lógico | 2024-10-04 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-10-04 | 7.5
Diseñar esquema de tablas | https://trello.com/c/Cd2TiitH | Gestión de datos (DDL) | 2024-10-11 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-10-11 | 7.5
Crear base de datos en servidor | https://trello.com/c/WJKIbDd2 | Gestión de datos (DDL) | 2024-10-11 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-10-11 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## trabajo
Fecha | Tarea | Tipo de trabajo | Responsable | Tiempo (minutos) | Considaciones adicionales
2024-09-18 | Reunión de inicio | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron la actividad para planificar el proyecto
2024-09-27 | Reunión de sincronización #1 | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron la actividad para planificar el proyecto
2024-09-27 | Identificar entidades y atributos | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-09-27 | Identificar relaciones | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-09-27 | Crear modelo entidad-relación | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-09-27 | Especificar diccionario de datos de entidades | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-09-27 | Especificar diccionario de datos de relaciones | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-04 | Reunión de sincronización #2 | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-04 | Obtener diseño lógico | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Reunión de sincronización #3 | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Evaluación de la actividad del equipo | Colectiva | Todos | 20 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Retrospectiva | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Entrega del incremento | Colectiva | Todos | 10 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Diseñar esquema de tablas | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-11 | Crear base de datos en servidor | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto

## retrospectiva
Acción | Modo de incorporación a la dinámica del equipo
Organización | La organización que hemos tenido nos ha permitido cumplir con los objetivos con un margen de tiempo razonable, y queremos seguir así el siguiente sprint
Trabajo en equipo | Al estar todos presentes en el trabajo hemos podido entender el trabajo entero y sus caracteristicas

## valores (hidden)
Booleano |  | Miembros | Fecha | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total | Estado | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Sin asignar | Total
Sí |  | Estudiante 1 | 2024-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | Sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No |  | Estudiante 2 | 2024-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estudiante 3 | 2024-09-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad |  | Estudiante 4 | 2024-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalizada | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 15
Individual |  | Estudiante 5 | 2024-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15
Colectiva |  | Todos | 2024-09-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-09-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado | Horas | Estudiante 1 | 2024-09-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sin iniciar | 0 | Estudiante 2 | 2024-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En progreso | 0 | Estudiante 3 | 2024-09-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
Bloqueada | 0 | Estudiante 4 | 2024-09-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalizada | 15 | Estudiante 5 | 2024-09-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Sin asignar | 2024-09-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
|  |  | 2024-10-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
|  |  |  | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1