## equipo
Sprint |  | 2 | Fecha de inicio | 16/10/2024 | 2024-10-16
|  |  | Fecha de fin | 15/11/2024 | 2024-11-15
Objetivo del sprint
Obtener los diseños conceptual y lógico que satisfacen los requisitos actuales de PlayRock y construir la base de datos que los implementa sobre un SGBD MariaDB.
Objetivos de trabajo
Diseño conceptual
Diseño lógico
Gestión de datos (DDL)
Carga de datos
Funcionalidades
Gestión del equipo
| PlayaRock |  |  | 1L2
Miembros |  |  |  | Capitán
| Estudiante 1 |  |  | Sí |  | Horas de trabajo por miembro
| Estudiante 2 |  |  | Sí
| Estudiante 3 |  |  | No |  | Estudiante 1 | 1.95
| Estudiante 4 |  |  | No |  | Estudiante 2 | 2.0333
| Estudiante 5 |  |  | No |  | Estudiante 3 | 1.8667
[6 empty] | Estudiante 4 | 2.1167
[6 empty] | Estudiante 5 | 2.2833
[6 empty] | Todos | 74.5833
Horas de trabajo por objetivo
[6 empty] | Diseño conceptual | 30
[6 empty] | Diseño lógico | 9.1667
[6 empty] | Gestión de datos (DDL) | 14.6667
[6 empty] | Carga de datos | 13.5
[6 empty] | Funcionalidades | 2.0833
[6 empty] | Gestión del equipo | 15.4167
[6 empty] | Horas totales | 84.8333

## planificación
Tarea | URL | Objetivo | Fecha de vencimiento | Responsable | Estado | Fecha de finalización | Esfuerzo (horas) | Consideraciones adicionales
Reunión de inicio | https://trello.com/c/IXrTih2h | Gestión del equipo | 2024-10-16 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-10-16 | 1.25
Reunión de sincronización #1 | https://trello.com/c/DvWgdGEI | Gestión del equipo | 2024-10-23 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-10-23 | 3.75
Reunión de sincronización #2 | https://trello.com/c/0fm6joiW | Gestión del equipo | 2024-10-31 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-10-31 | 2.5
Reunión de sincronización #3 | https://trello.com/c/lNM4tQgt | Gestión del equipo | 2024-11-08 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-11-08 | 2.5
Reunión de sincronización #4 | https://trello.com/c/ECncOGPp | Gestión del equipo | 2024-11-15 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-15 | 1.6667
Evaluación de la actividad del equipo | https://trello.com/c/TpWMOT7f | Gestión del equipo | 2024-11-15 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-11-15 | 1.6667
Entrega del incremento | https://trello.com/c/EzgQw8Un | Gestión del equipo | 2024-11-15 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-15 | 0.41667
Retrospectiva | https://trello.com/c/cSpPrSy7 | Gestión del equipo | 2024-11-15 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-11-15 | 1.6667
Gestión de cambios (conceptual) | https://trello.com/c/ntkSkS5o | Diseño conceptual | 2024-10-24 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-10-24 | 10
Identificar entidades y atributos | https://trello.com/c/uME30PBl | Diseño conceptual | 2024-10-31 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-10-31 | 4
Identificar relaciones | https://trello.com/c/mdnZZC0j | Diseño conceptual | 2024-10-31 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-10-31 | 4
Crear modelo entidad-relación | https://trello.com/c/EQLbm8qV | Diseño conceptual | 2024-10-31 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-10-31 | 4
Especificar diccionario de datos de entidades | https://trello.com/c/4hIB0wTr | Diseño conceptual | 2024-10-31 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-10-31 | 4
Especificar diccionario de datos de relaciones | https://trello.com/c/6Jmizohe | Diseño conceptual | 2024-10-31 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-10-31 | 4
Gestión de cambios (lógico) | https://trello.com/c/EwLSiYOg | Diseño lógico | 2024-11-07 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-11-07 | 1.6667
Obtener diseño lógico | https://trello.com/c/0ndPWTHA | Diseño lógico | 2024-11-07 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-11-07 | 7.5
Gestión de cambios (DDL) | https://trello.com/c/BLmBh7LM | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-08 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-11-07 | 1.6667
Diseñar esquema de tablas | https://trello.com/c/WuX5Wi27 | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-08 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-11-07 | 5
Triggers | https://trello.com/c/aeRIGveH | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-15 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-11-15 | 0.5
Crear base de datos en servidor | https://trello.com/c/eTBbM4Nq | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-08 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-11-08 | 7.5
Copia de datos | https://trello.com/c/T3GSEe9c | Carga de datos | 2024-11-11 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-11-08 | 6
Creación de datos | https://trello.com/c/bCnoTsA5 | Carga de datos | 2024-11-10 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-11 | 7.5
Característica #1 | https://trello.com/c/BinjU5Vp | Funcionalidades | 2024-11-11 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-11-13 | 0.25
Característica #2 | https://trello.com/c/n1e9mYLk | Funcionalidades | 2024-11-11 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-11-13 | 0.33333
Característica #3 | https://trello.com/c/Cr8omEnE | Funcionalidades | 2024-11-11 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-11-13 | 0.5
Característica #4 | https://trello.com/c/QcVTQI1A | Funcionalidades | 2024-11-11 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-13 | 0.58333
Característica #5 | https://trello.com/c/KORcOWhs | Funcionalidades | 2024-11-11 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-11-13 | 0.41667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## trabajo
Fecha | Tarea | Tipo de trabajo | Responsable | Tiempo (minutos) | Considaciones adicionales
2024-10-16 | Reunión de inicio | Colectiva | Todos | 15 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-23 | Reunión de sincronización #1 | Colectiva | Todos | 45 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-24 | Gestión de cambios (conceptual) | Colectiva | Todos | 120 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Reunión de sincronización #2 | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Identificar entidades y atributos | Colectiva | Todos | 48 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Identificar relaciones | Colectiva | Todos | 48 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Crear modelo entidad-relación | Colectiva | Todos | 48 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Especificar diccionario de datos de entidades | Colectiva | Todos | 48 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-10-31 | Especificar diccionario de datos de relaciones | Colectiva | Todos | 48 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-07 | Gestión de cambios (lógico) | Colectiva | Todos | 20 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-07 | Obtener diseño lógico | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-07 | Gestión de cambios (DDL) | Colectiva | Todos | 20 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-07 | Diseñar esquema de tablas | Colectiva | Todos | 60 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-07 | Crear base de datos en servidor | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-08 | Reunión de sincronización #3 | Colectiva | Todos | 30 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-08 | Copia de datos | Individual | Estudiante 1 | 72
2024-11-08 | Copia de datos | Individual | Estudiante 2 | 72
2024-11-08 | Copia de datos | Individual | Estudiante 5 | 72
2024-11-08 | Copia de datos | Individual | Estudiante 3 | 72
2024-11-08 | Copia de datos | Individual | Estudiante 4 | 72
2024-11-11 | Creación de datos | Colectiva | Todos | 90 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-11 | Triggers | Individual | Estudiante 5 | 30
2024-11-13 | Característica #1 | Individual | Estudiante 5 | 15
2024-11-13 | Característica #2 | Individual | Estudiante 3 | 20
2024-11-13 | Característica #3 | Individual | Estudiante 2 | 30
2024-11-13 | Característica #4 | Individual | Estudiante 4 | 35
2024-11-13 | Característica #5 | Individual | Estudiante 1 | 25
2024-11-15 | Reunión de sincronización #4 | Colectiva | Todos | 20 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-15 | Retrospectiva | Colectiva | Todos | 20 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto
2024-11-15 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 1 | 20
2024-11-15 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 2 | 20
2024-11-15 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 3 | 20
2024-11-15 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 4 | 20
2024-11-15 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 5 | 20
2024-11-15 | Entrega del incremento | Colectiva | Todos | 5 | Todos realizaron las actividades para avanzar en el proyecto

## retrospectiva
Acción | Modo de incorporación a la dinámica del equipo
Organizarse mejor el tiempo | En este sprint hemos ido muy pillados de tiempo y deberiamos haber utilizado mejor el tiempo, por tanto de cara al siguiente sprint deberiamos organizar mejor el tiempo
Repartir mejor el trabajo para optimizar más el tiempo | Comunicar mejor nuestras ideas para trabajar paralelamente y obtener mejores resultados.
Note on C2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica cómo se va a llevar a cabo la acción de mejora durante el siguiente sprint

## valores (hidden)
Booleano |  | Miembros | Fecha | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total | Estado | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Sin asignar | Total
Sí |  | Estudiante 1 | 2024-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | Sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No |  | Estudiante 2 | 2024-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estudiante 3 | 2024-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad |  | Estudiante 4 | 2024-10-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalizada | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 27
Individual |  | Estudiante 5 | 2024-10-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 27
Colectiva |  | Todos | 2024-10-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado | Horas | Estudiante 1 | 2024-10-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225
Sin iniciar | 0 | Estudiante 2 | 2024-10-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600
En progreso | 0 | Estudiante 3 | 2024-10-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloqueada | 0 | Estudiante 4 | 2024-10-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalizada | 27 | Estudiante 5 | 2024-10-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | Sin asignar | 2024-10-28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-10-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350
|  |  | 2024-11-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400
|  |  | 2024-11-08 | 4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 150 | 510
|  |  | 2024-11-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 450 | 480
|  |  | 2024-11-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-13 | 5 | 25 | 30 | 20 | 35 | 15 | 0 | 125
|  |  | 2024-11-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 225 | 325
[5 empty] | 117 | 122 | 112 | 127 | 137 | 4475 | 5090
|  |  |  | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 13.75
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5
|  |  |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 25.8333 | 31.8333
|  |  |  | 5 | 0.75 | 0.83333 | 0.66667 | 0.91667 | 1.0833 | 11.25 | 15.5
[5 empty] | 1.95 | 2.0333 | 1.8667 | 2.1167 | 2.2833 | 74.5833 | 84.8333
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1