## equipo
Sprint |  | 3 | Fecha de inicio | 20/11/2024 | 2024-11-20
|  |  | Fecha de fin | 23/12/2024 | 2024-12-23
Objetivo del sprint
Completar la implementación de PlayRock, asegurando la prestación de todas sus funcionalidades en condiciones de seguridad y asegurando la integridad de la información de la base de datos.
Objetivos de trabajo
Diseño conceptual
Diseño lógico
Gestión de datos (DDL)
Carga de datos
Funcionalidades
Documentación técnica
Gestión del equipo
| PlayaRock |  |  | 1L2
Miembros |  |  |  | Capitán
| Estudiante 1 |  |  | No |  | Horas de trabajo por miembro
| Estudiante 2 |  |  | No
| Estudiante 3 |  |  | Sí |  | Estudiante 1 | 12.4167
| Estudiante 4 |  |  | No |  | Estudiante 2 | 17
| Estudiante 5 |  |  | Sí |  | Estudiante 3 | 15.7167
[6 empty] | Estudiante 4 | 21
[6 empty] | Estudiante 5 | 15.9167
[6 empty] | Todos | 33.75
Horas de trabajo por objetivo
[6 empty] | Diseño conceptual | 17
[6 empty] | Diseño lógico | 3.75
[6 empty] | Gestión de datos (DDL) | 13.8333
[6 empty] | Carga de datos | 3.5
[6 empty] | Funcionalidades | 20.8333
[6 empty] | Documentación técnica | 43.8833
[6 empty] | Gestión del equipo | 13
[6 empty] | Horas totales | 115.8

## planificación
Tarea | URL | Objetivo | Fecha de vencimiento | Responsable | Estado | Fecha de finalización | Esfuerzo (horas) | Consideraciones adicionales
Reunión de inicio | https://trello.com/c/OkeNWrjy/ | Gestión del equipo | 2024-11-20 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-11-20 | 1.25
Reunión de sincronización #1 | https://trello.com/c/aCyfckz4 | Gestión del equipo | 2024-11-29 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-11-29 | 1.6667
Reunión de sincronización #2 | https://trello.com/c/n4BWH37j | Gestión del equipo | 2024-12-06 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-06 | 1.6667
Reunión de sincronización #3 | https://trello.com/c/T6B4tsP0 | Gestión del equipo | 2024-12-13 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-13 | 2.5
Reunión de sincronización #4 | https://trello.com/c/vJ0VwrYO | Gestión del equipo | 2024-12-20 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-20 | 2
Evaluación de la actividad del equipo | https://trello.com/c/HN6AL8Wf | Gestión del equipo | 2024-12-23 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-22 | 1.25
Entrega del incremento | https://trello.com/c/nBEW6jVN | Gestión del equipo | 2024-12-23 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-23 | 0.16667
Retrospectiva | https://trello.com/c/SrMjZNxr | Gestión del equipo | 2024-12-20 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-20 | 2.5
Gestión de cambios (conceptual) | https://trello.com/c/MVhEF0yy | Diseño conceptual | 2024-11-29 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-11-29 | 17
Gestión de cambios (lógico) | https://trello.com/c/UxNOxhnm | Diseño lógico | 2024-11-29 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-29 | 3.75
Gestión de cambios (DDL) | https://trello.com/c/OLRNsCQY | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-29 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-11-29 | 0
Triggers | https://trello.com/c/CHZ4SdJP | Gestión de datos (DDL) | 2024-12-13 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-17 | 2
Privilegios | https://trello.com/c/NM4cFJUs | Gestión de datos (DDL) | 2024-12-20 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-23 | 8.8333
Crear base de datos en servidor | https://trello.com/c/FX5PYaR1 | Gestión de datos (DDL) | 2024-11-29 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-11-29 | 3
Gestión de cambios (carga) | https://trello.com/c/j5fBayiT | Carga de datos | 2024-11-30 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-12-05 | 3.5
Gestión de cambios (funcionalidades) | https://trello.com/c/ia2kSA1I | Funcionalidades | 2024-12-13 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-12-05 | 0
Implementar característica #1 | https://trello.com/c/zKspum1k | Funcionalidades | 2024-12-20 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-12-16 | 3.5
Implementar característica #2 | https://trello.com/c/DQB0EEiA | Funcionalidades | 2024-12-20 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-12-23 | 6.5
Implementar característica #3 | https://trello.com/c/ynO4rC4O | Funcionalidades | 2024-12-20 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-16 | 1.6667
Implementar característica #4 | https://trello.com/c/jdjVOkjw | Funcionalidades | 2024-12-20 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-12-14 | 8
Implementar característica #5 | https://trello.com/c/ky2ruhUN | Funcionalidades | 2024-12-20 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-17 | 1.1667
Introducción | https://trello.com/c/f3NcViLZ | Documentación técnica | 2024-11-29 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-11-29 | 1.3333
Diseño Conceptual | https://trello.com/c/VeMDr1vs | Documentación técnica | 2024-12-06 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-02 | 7.15
Diseño Lógico | https://trello.com/c/LYFa1do9 | Documentación técnica | 2024-12-20 | Estudiante 2 | Finalizada | 2024-12-15 | 11
Base de Datos | https://trello.com/c/BXRBWqDI | Documentación técnica | 2024-12-20 | Estudiante 4 | Finalizada | 2024-12-20 | 9.5333
Carga de Datos | https://trello.com/c/IbfK2IcV | Documentación técnica | 2024-12-06 | Estudiante 5 | Finalizada | 2024-12-15 | 5.1667
Funcionalidades | https://trello.com/c/7EEoopqs | Documentación técnica | 2024-12-20 | Estudiante 3 | Finalizada | 2024-12-20 | 4.5333
Dinámica de trabajo | https://trello.com/c/PuZVq1OI | Documentación técnica | 2024-12-20 | Estudiante 1 | Finalizada | 2024-12-20 | 5.1667
0
0
0
0

## trabajo
Fecha | Tarea | Tipo de trabajo | Responsable | Tiempo (minutos) | Considaciones adicionales
2024-11-20 | Reunión de inicio | Colectiva | Todos | 15 | Todos los miembros han acudido a la reunión
2024-11-27 | Gestión de cambios (conceptual) | Colectiva | Todos | 60 | Discusión sobre los cambios propuestos en el feedback
2024-11-28 | Gestión de cambios (conceptual) | Colectiva | Todos | 120 | Realización de los cambios propuestos en el feedback
2024-11-28 | Introducción | Individual | Estudiante 3 | 60 | Realización de la primera parte de la introducción
2024-11-29 | Gestión de cambios (conceptual) | Individual | Estudiante 4 | 60 | Cambios en los diccionarios de datos
2024-11-29 | Gestión de cambios (lógico) | Colectiva | Todos | 45 | Todos hemos participado a exccepción de Jose, estaba realizando cambios en el diccionario
2024-11-29 | Introducción | Individual | Estudiante 3 | 20 | Finalización de la introducción
2024-11-29 | Diseño Conceptual | Individual | Estudiante 3 | 135
2024-11-29 | Diseño Conceptual | Individual | Estudiante 1 | 135
2024-11-29 | Crear base de datos en servidor | Individual | Estudiante 4 | 90
2024-11-29 | Crear base de datos en servidor | Individual | Estudiante 5 | 90
2024-11-29 | Reunión de sincronización #1 | Colectiva | Todos | 20
2024-11-29 | Gestión de cambios (carga) | Individual | Estudiante 5 | 210
2024-12-02 | Diseño Conceptual | Individual | Estudiante 3 | 159
2024-12-03 | Base de Datos | Individual | Estudiante 3 | 43
2024-12-04 | Base de Datos | Individual | Estudiante 3 | 59
2024-12-05 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 5 | 90
2024-12-05 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 2 | 90
2024-12-06 | Reunión de sincronización #2 | Colectiva | Todos | 20
2024-12-08 | Triggers | Individual | Estudiante 5 | 80
2024-12-13 | Base de Datos | Individual | Estudiante 2 | 60
2024-12-13 | Base de Datos | Individual | Estudiante 5 | 60
2024-12-09 | Diseño Lógico | Individual | Estudiante 1 | 180
2024-12-05 | Diseño Lógico | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-08 | Diseño Lógico | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-05 | Base de Datos | Individual | Estudiante 4 | 140
2024-12-13 | Gestión de cambios (conceptual) | Individual | Estudiante 4 | 30
2024-12-13 | Gestión de cambios (conceptual) | Individual | Estudiante 3 | 30
2024-12-13 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 4 | 40
2024-12-13 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 3 | 40
2024-12-07 | Privilegios | Individual | Estudiante 4 | 60
2024-12-13 | Privilegios | Individual | Estudiante 4 | 90 | Revision
2024-12-13 | Privilegios | Individual | Estudiante 3 | 90 | Revision
2024-12-13 | Privilegios | Individual | Estudiante 1 | 90 | Revision
2024-12-13 | Reunión de sincronización #3 | Colectiva | Todos | 30
2024-12-14 | Triggers | Individual | Estudiante 5 | 40
2024-12-14 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 5 | 20
2024-12-15 | Implementar característica #5 | Individual | Estudiante 5 | 30
2024-12-16 | Funcionalidades | Individual | Estudiante 3 | 32
2024-12-16 | Implementar característica #3 | Individual | Estudiante 3 | 60
2024-12-19 | Implementar característica #5 | Individual | Estudiante 5 | 20
2024-12-04 | Funcionalidades | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-16 | Implementar característica #2 | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-18 | Implementar característica #2 | Individual | Estudiante 2 | 60
2024-12-13 | Implementar característica #4 | Individual | Estudiante 4 | 240
2024-12-14 | Diseño Lógico | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-14 | Implementar característica #4 | Individual | Estudiante 4 | 240
2024-12-20 | Privilegios | Individual | Estudiante 4 | 170
2024-12-20 | Base de Datos | Individual | Estudiante 4 | 30
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Individual | Estudiante 4 | 25
2024-12-15 | Diseño Lógico | Individual | Estudiante 2 | 120
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Individual | Estudiante 2 | 15
2024-12-15 | Implementar característica #1 | Individual | Estudiante 1 | 90
2024-12-16 | Implementar característica #1 | Individual | Estudiante 1 | 120
2024-12-20 | Funcionalidades | Individual | Estudiante 1 | 40
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Individual | Estudiante 1 | 15
2024-12-20 | Base de Datos | Individual | Estudiante 1 | 60
2024-12-20 | Carga de Datos | Individual | Estudiante 2 | 30
2024-12-20 | Implementar característica #2 | Individual | Estudiante 2 | 30
2024-12-20 | Implementar característica #2 | Individual | Estudiante 5 | 180
2024-12-20 | Reunión de sincronización #4 | Individual | Estudiante 5 | 20
2024-12-20 | Implementar característica #3 | Individual | Estudiante 5 | 40
2024-12-20 | Implementar característica #5 | Individual | Estudiante 5 | 20
2024-12-20 | Base de Datos | Individual | Estudiante 5 | 30
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Individual | Estudiante 5 | 10
2024-12-20 | Base de Datos | Individual | Estudiante 3 | 70
2024-12-20 | Funcionalidades | Individual | Estudiante 3 | 80
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Individual | Estudiante 3 | 20
2024-12-20 | Dinámica de trabajo | Colectiva | Todos | 45
2024-12-20 | Reunión de sincronización #4 | Colectiva | Todos | 20
2024-12-20 | Retrospectiva | Colectiva | Todos | 30
2024-12-22 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 2 | 15
2024-12-22 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 1 | 15
2024-12-22 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 3 | 15
2024-12-22 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 4 | 15
2024-12-22 | Evaluación de la actividad del equipo | Individual | Estudiante 5 | 15
2024-12-23 | Privilegios | Individual | Estudiante 4 | 30
2024-12-23 | Base de Datos | Individual | Estudiante 3 | 20
2024-12-23 | Entrega del incremento | Individual | Estudiante 3 | 10

## retrospectiva
Acción | Modo de incorporación a la dinámica del equipo
Organización del tiempo | En caso de realizar un trabajo en equipo en el futuro, nuestro principal propósito es mejorar la organización del tiempo

## valores (hidden)
Booleano |  | Miembros | Fecha | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total | Estado | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Sin asignar | Total
Sí |  | Estudiante 1 | 2024-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | Sin iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No |  | Estudiante 2 | 2024-11-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Estudiante 3 | 2024-11-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloqueada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad |  | Estudiante 4 | 2024-11-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finalizada | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28
Individual |  | Estudiante 5 | 2024-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 28
Colectiva |  | Todos | 2024-11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-11-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado | Horas | Estudiante 1 | 2024-11-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Sin iniciar | 0 | Estudiante 2 | 2024-11-28 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 600 | 660
En progreso | 0 | Estudiante 3 | 2024-11-29 | 2 | 135 | 0 | 155 | 150 | 300 | 325 | 1065
Bloqueada | 0 | Estudiante 4 | 2024-11-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalizada | 28 | Estudiante 5 | 2024-12-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | Sin asignar | 2024-12-02 | 3 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159
|  |  | 2024-12-03 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43
|  |  | 2024-12-04 | 3 | 0 | 120 | 59 | 0 | 0 | 0 | 179
|  |  | 2024-12-05 | 3 | 0 | 210 | 0 | 140 | 90 | 0 | 440
|  |  | 2024-12-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  |  | 2024-12-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
|  |  | 2024-12-08 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 200
|  |  | 2024-12-09 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|  |  | 2024-12-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-13 | 4 | 90 | 60 | 160 | 400 | 60 | 150 | 920
|  |  | 2024-12-14 | 4 | 0 | 120 | 0 | 240 | 60 | 0 | 420
|  |  | 2024-12-15 | 4 | 90 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 240
|  |  | 2024-12-16 | 5 | 120 | 120 | 92 | 0 | 0 | 0 | 332
|  |  | 2024-12-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-18 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  |  | 2024-12-19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
|  |  | 2024-12-20 | 5 | 115 | 75 | 170 | 225 | 300 | 475 | 1360
|  |  | 2024-12-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024-12-22 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 75
|  |  | 2024-12-23 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60
[5 empty] | 745 | 1020 | 943 | 1260 | 955 | 2025 | 6948
|  |  |  | Semana | Miembro #1 | Miembro #2 | Miembro #3 | Miembro #4 | Miembro #5 | Todos | Total
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | 2 | 2.25 | 0 | 3.5833 | 2.5 | 5 | 20.4167 | 33.75
|  |  |  | 3 | 0 | 7.5 | 4.35 | 3.3333 | 2.8333 | 1.6667 | 19.6833
|  |  |  | 4 | 6 | 5 | 2.6667 | 10.6667 | 2.5 | 2.5 | 29.3333
|  |  |  | 5 | 4.1667 | 4.5 | 5.1167 | 4.5 | 5.5833 | 7.9167 | 31.7833
[5 empty] | 12.4167 | 17 | 15.7167 | 21 | 15.9167 | 33.75 | 115.8
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1